## MVP Priority (10h)
DeepGuard API — MVP Priority cho 10 giờ còn lại
Mục tiêu: backend chạy được, demo được 6 màn hình MUST (S02/S04/S10 + D01/D02/D03)
Tier | STT | Method | Path | Mục đích | Effort (phút) | Ghi chú
TIER 1 — MUST (must finish to defend)
T1 | 1 | POST | /v1/detect/image | Detection endpoint chính — gọi model thật, trả verdict + heatmap | 90 | Đã có sẵn 90% trong code FastAPI mình build. Chỉ cần test với checkpoint.
T1 | 2 | GET | /health | Health check để demo client biết API alive | 5 | Trả {status: ok, model_loaded: true}
T1 | 3 | GET | /docs | Swagger UI auto-generated | 0 | FastAPI tự sinh, không cần code. Đây CHÍNH LÀ màn hình S07 API Docs
T1 | 4 | POST | /auth/login | Login cho dashboard S02 — return JWT | 30 | Đơn giản: hardcode 2-3 user demo trong dict, return fake JWT
T1 | 5 | GET | /v1/detections | List detection history cho S09 (Compliance) | 45 | Tạm thời in-memory list, không cần PostgreSQL
T1 | 6 | GET | /v1/detections/{request_id} | Chi tiết 1 detection + heatmap cho S10 | 30 | Lookup từ in-memory list theo request_id
TIER 2 — SHOULD (nice to have, polish)
T2 | 7 | POST | /v1/detect/batch | Batch upload nhiều ảnh (đã có sẵn trong code) | 15 | Code có rồi, chỉ test
T2 | 8 | GET | /v1/api-keys | List API keys cho S05 — hiện sẵn từ DEMO_KEYS dict | 20 | Đã có endpoint /v1/api-keys trong code, chỉ refine response
T2 | 9 | GET | /v1/quota | Check quota — đã có trong code | 0 | Đã có sẵn, không cần làm gì
T2 | 10 | GET | /v1/analytics/overview | KPI metrics cho S03 Dashboard Home | 30 | Mock data hoặc count từ in-memory list
T2 | 11 | GET | /auth/me | Lấy user info sau login | 15 | Đơn giản return user object từ JWT payload
TIER 3 — SKIP cho MVP (làm sau bảo vệ)
T3 | 12 | POST | /v1/api-keys | Tạo API key mới (cho S05) | 30 | CRUD đơn giản. Skip nếu không đủ thời gian
T3 | 13 | DELETE | /v1/api-keys/{key_id} | Revoke API key | 15 | Pair với POST
T3 | 14 | POST | /v1/detect/video | Video detection async | 60 | Phức tạp (cần Celery/background task). SKIP cho MVP
T3 | 15 | GET | /v1/detections/{request_id}/report | Forensic PDF report | 45 | Nice to have, skip nếu không đủ time
T3 | 16 | POST | /v1/webhooks | Webhook registration | 30 | Skip — phase 2
TỔNG HỢP THỜI GIAN
|  |  | Tier 1 (MUST) |  | 3.3333 | Backend đủ để demo 6 màn MUST
|  |  | Tier 2 (SHOULD) |  | 1.3333 | Polish + dashboard hoàn chỉnh hơn
|  |  | Tier 3 (SKIP) |  | 3 | Không cần cho defense. Làm phase 2
|  |  | Tổng T1+T2 |  | 4.6667 | ← Backend total. Còn lại ~6-7h cho frontend